**ДОГОВОР ПОДРЯДА №\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Оренбург | « » 2021 г. |

**ООО «Руссоль»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил работы по **модернизации Автодороги к центральной проходной с ж/д переездом протяженностью 450,0м. (инв. №00001454),расположенной в г. Соль-Илецк. Монолитная плита, благоустройство.** согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора (**Приложение № 1**).
   2. Сроки выполнения работ – **45 (сорок пять)** календарных дней, с даты подписания сторонами настоящего договора, в соответствии с Графиком выполнения работ (**Приложение №3**)**,** при этом указанный срок включает время приемки выполненных работ (п. 4 настоящего договора). Подрядчик имеет право завершить работы по Договору ранее оговоренного срока.
2. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**
   1. Общая сумма Договора является твердой, договорной и составляет **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20%, согласно расчета договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (**Приложение** **№ 2**).
   2. Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, временных сооружений, размещению работников, их перевозки, проезда, и т.д.
   3. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
      1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 10 % от общей стоимости Договора в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20%, в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания оригинала настоящего договора обеими Сторонами, справки от Подрядчика о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом). Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
      2. Промежуточные расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Подрядчиком Заказчику подписанных обеими Сторонами оригиналов актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), оригиналов справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счёта-фактуры, оригинала справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом), исполнительной документации на предъявленные виды работ в электронном виде, предоставляемых Подрядчиком не позднее 20-го числа календарного месяца, **в размере 70% от суммы соответствующего акта выполненных работ,** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Для проведения промежуточных расчетов Подрядчик предъявляет только полностью выполненные виды работ, указанные в (**Приложении №2)**. Общая сумма промежуточных оплат, с учетом авансового платежа, не может превышать 70% суммы Договора. При предоставлении подписанных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти после 20-го числа текущего месяца, оплата переносится на календарный месяц.
      3. Окончательный расчет в пределах 20% от общей стоимости Договора в сумме  **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек** в том числе НДС 20%, согласно расчету договорной цены (Приложение №2) за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком по истечении 10 (десяти) банковских дней в ближайший четвертый день недели после приемки выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, в полном объеме, и предоставления Подрядчиком подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счёта-фактуры, при справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом). Сумма платежа уменьшается Заказчиком на стоимость переданной подрядчику электроэнергии, необходимой для выполнения работ по Договору, на основании подписанных обеими Сторонами актов о количестве потребленной электроэнергии, составляемых ежемесячно в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии и действующих тарифов, а также услуг и материалов, в случае, если это будет иметь место.
   4. Приемка работ осуществляется после выполнения в полном объеме указанных в настоящем Договоре работ и предоставления исполнительной документации (4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате (.pdf)), журнала КС-6.
   5. В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Подрядчиком указанных замечаний.
   6. Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
   7. Оригинал счета-фактуры должен быть подписан Руководителем Подрядчика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счета-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.
   8. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».
3. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ**
   1. Подрядчик обязуется:

* в течение 3 (трёх) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;
* назначить лицо, ответственное за выполнение работ, о чем известить Заказчика путем направления письма, подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий;
* выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;
* выполнить все работы в полном объёме согласно условиям, изложенным в Приложениях №1, №2, №3, №4;
* обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ГОСТ и СНиП;
* гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;
* работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;
* своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика;
* в связи с осуществлением ООО «Руссоль» эксплуатации опасных производственных объектов, ознакомиться с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, предъявляемыми к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ и обеспечить их соблюдение своими работниками;
* за два рабочих дня до начала выполнения работ направить список сотрудников, применяемой техники и оборудования. Список должен содержать следующую информацию: ФИО полностью, должность, марку транспортного средства, его государственный номер, сроки пребывания на объекте. Данную информацию необходимо оформить в виде письма на фирменном бланке и направить на официальную электронную почту [info@russalt.ru](mailto:info@russalt.ru), а также электронную почту куратора договора. Если во время выполнения работ возникает необходимость о привлечении дополнительного персонала и техники, подрядчик обязан за один рабочий день направить информацию способом, указанным выше;
* обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутриобъектного режима, требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ;
* оснастить прибором учета электрической энергии точку подключения к электросетям Заказчика с составлением двухстороннего акта до подачи энергии;
* в пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и строительное оборудование, сдать строительную площадку;
* после выполнения всех работ передать Заказчику исполнительную документацию;
* в случае отказа Подрядчика от выполнения работ вернуть Заказчику выплаченный аванс.
  1. Заказчик обязуется:
* назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора;
* проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;
* предоставить точку подключения к электросетям на строительной площадке и обеспечить подачу электроэнергии до распределительного устройства Подрядчика, оборудованного узлом учета электрической энергии, установленного на строительной площадке;
* обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика на стройплощадку для проведения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**
   1. Подрядчик при готовности выполненных работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Подрядчика, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов о приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.). Уведомление подписывается первым лицом Подрядчика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.
   2. Осмотр работ должен быть осуществлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности работ к приемке.
   3. Результат осмотра работ оформляется актом о сдаче-приемке работ с участием уполномоченного лица Подрядчика указанного в письменном уведомлении и представителей Заказчика.
   4. В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, работа считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.
   5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ представителями сторон он передается на утверждение руководителю Заказчика.
   6. Заказчик обязан рассмотреть, утвердить указанный Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
   7. Результат работ считается принятым с момента утверждения акта о сдаче-приемке выполненных работ руководителем Заказчика.
2. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
   1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненную работу, материалы и оборудование в течение **36 месяцев** после подписания акта сдачи-приемки.
   2. Устранение недостатков (неисправности) в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности.
   3. В случае если недостатки (неисправности) не будут устранены Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (ст. 397 ГК РФ).
3. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За нарушение Подрядчиком и/или привлеченными субподрядными организациями сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, при этом, если при приемке работы возникнет необходимость устранения выявленных нарушений, срок выполнения работ по договору считается нарушенным. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.
   2. В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного и внутри объектного режима Заказчика, в части требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Подрядчика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.
   3. Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Подрядчика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Подрядчику.
   4. Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа
   5. В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.
   6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
   7. Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

- запрет предложения или предоставления, а также запрет давать согласие на предложение или предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

- запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

1. **ФОРС-МАЖОР**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
2. **ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**
   1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.
   2. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.
   3. Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.
3. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**
   1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.
4. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.
   2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по электронной почте и факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.
   3. Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (проектной документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.
   4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
   5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один экземпляр Заказчику.
5. **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
|  |  |
| **ООО «Руссоль»** |  |
| Юридический адрес:  Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1,  телефоны:(3532) 34-23-24, 34-23-25, 34-23-80  ИНН/КПП 5611055980/997550001 |  |
| Почтовый адрес: 460009,  Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1,  эл. почта: info@russalt.ru |  |
| Банковские реквизиты:  р/с 40702810709370003303  в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ"  к/с 30101810000000000917  БИК 043601917 |  |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** |  |

Приложение № 1 к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**Техническое задание**

**на выполнение комплекса работ по модернизации Автодороги к центральной проходной, согласно разработанной проектной документации: «Площадка парковки автотранспортная» шифр 06.21-298-01-КЖ. Монолитная плита, благоустройство.**

Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями проектной документации шифр 06.21-298-01-КЖ, технического задания, действующих нормативных документов и законодательных актов Российской федерации. Требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее - СНиП), сводами правил по строительству (далее - СП), ведомственными строительными нормами (далее - ВСН), санитарными правилами и нормами (далее - СанПиН), государственными стандартами (далее - ГОСТ), техническими условиями (далее - ТУ), нормами пожарной безопасности (далее - НПБ), правилами пожарной безопасности (далее - ППБ), правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ) и иными нормативными документами:

# ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия;

# СП 48.13330.2011 Организация строительства;

# СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ;

# СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

# СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

# СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

# ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий;

# ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего пользования;

При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности, электробезопасности, технике безопасности труда, санитарные нормы и правила, а также правила внутреннего распорядка, правила пропускного режима Заказчика и правил безопасности в строительстве. Все работы ежедневно согласовывать с Заказчиком.

В процессе производства работ обеспечить контроль за выполнением работ, за качеством применяемых материалов, оборудования, за безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, проводить необходимые испытания и т.д. в соответствии с требованиями нормативных документов.

Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий и систем. Обеспечить их соответствие требованиям, предъявляемым техническими свидетельствами и другими нормативными документами.

Все материалы и изделия приобретаются за счет собственных средств Подрядчика. Поставка всех материалов осуществляется Подрядчиком, с предоставлением оригиналов паспортов, сертификатов на поставляемые материалы.

Подрядчик берет на себя обязанность выполнить работы собственными трудовыми ресурсами и иметь собственные или арендуемые складские, производственные и офисные помещения, собственные или арендованные машины и механизмы, средства малой механизации, инструмент и инвентарь для выполнения работ.

Необходимо соблюдать меры предосторожности для сохранения целостности и работоспособности: несущих конструкций, теплового контура, систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, слаботочных систем. На протяжении всего периода ремонта на всех участках производства работ соблюдать чистоту и порядок.

С момента подписания договора, все работы связанные с исполнением технического задания, прямо не описанные в техническом задании, но требуемые нормативно-технической документацией и/или законами РФ, Подрядчик выполняет самостоятельно и за счёт собственных средств.

В процессе выполнения работ по техническому заданию Подрядчик, в случае необходимости, берёт на себя обязательство по выполнению необходимых работ по настоящему техническому заданию, за счёт собственных средств, а именно:

1. Работы по проектированию. В случае отсутствия проектной документации от Заказчика, Подрядчик выполняет проектные работы самостоятельно, либо заказывает их в специализированной организации.
2. Получение необходимых разрешений от государственных органов (в случае отсутствия у Заказчика).
3. Закупка и доставка всех без исключения необходимых материалов, оснасток, инструментов, приспособлений, техники, в том числе непредусмотренных калькуляцией Подрядчика.
4. Привлечение, при необходимости, специалистов субподрядных организаций.

Обеспечивать ведение, предоставление исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006:

***Земляные работы:***

* акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на снятие растительного слоя
* акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на разработку грунта, выемку
* акт пробного уплотнения грунта
* протокол о результатах контроля качества уплотнения грунта
* акты скрытых работ на устройство естественного основания под земляные сооружения, фундаменты, в траншеях или на поверхности земли;
* акты скрытых работ на обратные засыпки выемок;
* акт осмотра отрытия котлованов и освидетельствования грунтов.

***Устройство монолитной плиты:***

* акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;
* акты скрытых работ на установку закладных деталей;
* акты скрытых работ на устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания);
* акт на скрытые работы по устройству гидроизоляции (профильная мембрана planter standart (технониколь));
* акт ответственных конструкций на установке арматурного каркаса монолитной плиты;
* акт на скрытые работы по устройству опалубки.
* акт на скрытые работы по очистке поверхности гидроизоляционной мембраны от мусора до установки арматурного каркаса.
* акт на скрытые работы по очистке поверхности гидроизоляционной мембраны от мусора после установки арматурного каркаса.
* акты ответственных конструкций на бетонирование монолитной плиты с предоставлением заключения лаборатории на 7 и 28 суток.

Перечень обязательных актов необходимых при производстве строительных работ, остальные акты в соответствии с РД-11-02-2006 и СНиП 12-01-2004.

Ко всем актам прикладывать материалы фотофиксации.

Привлечение, при необходимости, специалистов субподрядных организаций.

Строительный мусор должен убираться (с прилегающей территории) ежедневно на площадку складирования, с которой мусор должен еженедельно вывозиться на свалку.

Место складирования и хранения материалов для хранения должно быть согласовано с Заказчиком.

1. Произвести демонтаж существующего асфальтового основания расположенного выше отметки оголовка сваи.
2. Устройство бетонных, железобетонных монолитных конструкций:

* Произвести армирование, бетонирование оголовка свай в соответствии с проектом 06.21-298-01-КЖ с предварительной выборкой грунта под оголовки;
* Выравнивание существующей поверхности дорожного полотна до проектной отметки +117,650 (низ плиты) глинистым грунтом с послойной трамбовкой;
* Установка опалубки плиты покрытия (после установки опалубки очистить поверхность от мусора, на очищенную поверхность уложить гидроизоляцию (гидроизоляционная мембрана Planter Standart);
* Установка арматурного каркаса плиты покрытия (арматурный каркас должен быть полностью смонтирован, очищен и установлен в проектное положение);
* Изготовить и установить смотровые люки согласно проекта (кол-во смотровых люков и место установки согласовать с Заказчиком)
* Бетонирование монолитной плиты (бетонирование монолитной плиты вести методом непрерывного бетонирования, защиту всех поверхностей соприкасающихся с грунтом выполнить гидроизоляционной мембраной Planter Standart (ТЕХНОНИКОЛЬ)).
* В близи осей 10-22 Е; Е-Л 16 предусмотреть устройство деформационных швов в соответствии с СП 27.13330.2017.
* Приобрести, смонтировать бортовой камень (200 м.п).


1. Укладку асфальта (при укладке асфальта Тип Б марки 2 произвести с разуклонкой 3.13% (промилле) для отведения воды от здания АБК и площадки парковки, водоотведение произвести в лотки водоотводные пластиковые Standart DN100 H185 с решеткой водоприемной Standart DN100 ячеистой пластиковой кл. А15) и далее в трубу согласно проекта.
2. Произвести устройство армированной подпорной бетонной стенки по периметру площадки автостоянки согласно проекта.

Для устранения перепада высот между существующей дорогой и возводимой, предусмотреть устройство временного заезда выполненного из асфальтового покрытия.

1. Установка дорожных знаков (информационный, ограничения по массе, знак проезд запрещен) и нанесение разметок для автотранспорта .
2. После устройства всех видов работ по устройству площадки произвести восстановление нарушенного плодородного слоя с засевом газонной травой.
3. Все работы вести в соответствии с проектом **шифр 06.21-298-01-КЖ.**

**Объем работ представлен в приложении №2 к техническому заданию. Все материалы и изделия приобретаются за счет собственных средств Подрядчика. Поставка всех материалов осуществляется Подрядчиком, с предоставлением оригиналов паспортов, сертификатов на поставляемые материалы.**

**Подрядчик берет на себя обязанность выполнить работы собственными трудовыми ресурсами и иметь собственные или арендуемые складские, производственные и офисные помещения, собственные или арендованные машины и механизмы, средства малой механизации, инструмент и инвентарь для выполнения работ. Вывоз строительного мусора с территории ЦДПС Илецксоль производится в течение пяти дней, по окончании строительства произвести рекультивацию земель с восстановлением плодородного слоя и засевом газонной травой. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненную работу, материалы, в течение 36 месяцев после подписания акта сдачи-приемки.**

****

**Схема расположения объекта**

Приложение № 1 к техническому заданию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и виды работ (материалы и работа) | Ед. изм. | Кол-во |
| **1** | Армирование, бетонирование оголовка свай, выравнивание существующей поверхности дорожного полотна непросадочным грунтом, установка опалубки плиты покрытия, гидроизоляция мембраной Planter Standart 2082м2 (ТЕХНОНИКОЛЬ), бетонирование монолитной плиты сульфатостойкой бетонной смесью В25F100W4. | м3 | 442 |
| **2** | Укладка асфальта 50-100мм., типа Б марки 2 по битумной эмульсии (2977,4 м2) с монтажом лотков водоотведения (200 м/п) с водоприемными решетками (200 м/п),приобретение, установка бортовых камней (200 м.п). | м2 | 1525 |
| **3** | Установка дорожных знаков, разметка дороги (1.4 м2) разметка № 1.5, разметка парковки (14.5 м2). | шт. | 4 |

Приложение № 2 к техническому заданию

**«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение № 2.1 к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Расчет договорной цены**

**на работы по модернизации Автодороги к центральной проходной с ж/д переездом протяженностью 450,0м. (инв. №00001454). Монолитная плита, благоустройство.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб., без НДС** | **Стоимость, руб., без НДС** |
|  | Армирование, бетонирование оголовка свай | шт. | 71 |  |  |
|  | Установка опалубки плиты покрытия, гидроизоляция мембраной Planter Standart 1981,24м2 (ТЕХНОНИКОЛЬ), бетонирование монолитной плиты сульфатостойкой бетонной смесью В25F100W4. | м3 | 442 |  |  |
|  | Укладка асфальта 50-100мм., типа Б марки 2 по битумной эмульсии (2977,4 м2) с монтажом лотков водоотведения (200 м/п) с водоприемными решетками (200 м/п), установка бортовых камней (замена 200 м.п). | м2 | 1525 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, разметка дороги (1.4 м2) разметка № 1.5, разметка парковки (14.5 м2). | шт. | 4 |  |  |
| **Итого, руб. , без НДС** | | | | |  |
| **Сумма НДС, руб.** | | | | |  |
| **Всего, руб., с НДС** | | | | |  |

Всего на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20%.

**«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение №3

к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г

**График выполнения работ на работы по модернизации Автодороги к центральной проходной с ж/д переездом протяженностью 450,0м. (инв. №00001454). Монолитная плита, благоустройство.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование и виды работ | апрель | май | июнь | июль | Срок выполнения (кол-во дней) |
|  | Выравнивание существующей поверхности дорожного полотна |  |  |  |  |  |
|  | Установка опалубки плиты покрытия, гидроизоляция мембраной Planter Standart 1981,24м2 (ТЕХНОНИКОЛЬ), бетонирование монолитной плиты сульфатостойкой бетонной смесью В25F100W4. |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асфальта 50-100мм., типа Б марки 2 по битумной эмульсии (2977,4 м2) с монтажом лотков водоотведения (200 м/п) с водоприемными решетками (200 м/п), установка бортовых камней (замена 200 м.п). |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, разметка дороги (1.4 м2) разметка № 1.5, разметка парковки (14.5 м2). |  |  |  |  |  |

**«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение № 4

к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Ответственность подрядчика

за нарушения его работниками действующего в ООО «Руссоль»

пропускного и внутриобъектового режимов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Нарушение | Ответственность |
| 1. | Вход на охраняемую территорию без соответствующего пропуска, либо по чужому пропуску. | штраф 1 000 руб. |
| 2. | Вход на охраняемую территорию по просроченному пропуску. | штраф 500 руб. |
| 3. | Передача своего пропуска другому лицу, за исключением передачи для проверок сотруднику Охраны. | штраф 1 000 руб. |
| 4. | Провод на охраняемую территорию других лиц по своему пропуску. | штраф 1 000 руб. |
| 5. | Использование подложных или поддельных пропусков. | штраф 1 000 руб. |
| 6. | Проход на охраняемую территорию в неустановленных местах или в установленных местах, минуя КПП, СКУД. | штраф 1 000 руб. |
| 7. | Нарушение правил ввоза-вывоза (проноса) материальных ценностей. | штраф 1 000 руб. |
| 8. | Хищение (попытка хищения) ТМЦ, оборудования, готовой продукции. | штраф 10 000 руб. возмещение похищенного имущества. |
| 9. | Нарушение установленного на охраняемой территории скоростного режима движения личного и служебного автотранспорта (скорость движения – не более 10 км/час), наезд на капитальные ограждения, полосы отчуждения, бордюры, газоны, зеленые насаждения, их повреждение. | штраф 3 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| 10. | Вмешательство в действия сотрудника Охраны несущего службу на посту и выполняющего обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима. | штраф 1 000 руб. |
| 11. | Высказывание угроз в отношении жизни и здоровья работников предприятия, а также сотрудников Охраны, несущих службу на посту и выполняющих обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | штраф 5 000 руб. |
| 12. | Нецензурная брань, оскорбление, неэтическое поведение в отношении работников предприятия и сотрудников Охраны. | штраф 3 000 руб. |
| 13. | Причинение ущерба имуществу предприятия. | штраф 5 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| 14. | Нарушение правил пожарной безопасности, курение в неустановленных местах. | штраф 3 000 руб. |
| 15. | Неподчинение установленным требованиям сотрудников Охраны при выполнении ими обязанностей по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | штраф 5 000 руб. |
| 16. | Вход (выход) и нахождение на территории и в служебных помещениях ООО «Руссоль», как в рабочее, так и в нерабочее время, с признаками алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсикологических препаратов. | штраф 10 000 руб. |
| 17. | Пронос на территорию ООО «Руссоль» огнестрельного, травматического, пневматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых и отравляющих веществ, газовых пистолетов, баллончиков, петард, других предметов и веществ, могущих нанести ущерб жизни, здоровью людей и имуществу Общества. | штраф 10 000 руб. |
| 18. | Проведение на территории предприятия агитации, не санкционированных митингов, демонстраций, собраний по политическим мотивам, пронос и распространение агитационной продукции. | штраф 5 000 руб. |
| 19. | Нарушение требований нормативных документов  в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которые были зафиксированы и оформлены сотрудниками ДПК и ОТ ООО «Руссоль», со ссылками на конкретные нарушения и конкретные пункты нормативных документов | штраф 5 000 руб. |

Исполнитель обеспечивает и несет ответственность за своевременное ознакомление своих работников с условиями Договора и настоящего Приложения.

**«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |